{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["前文","事後評価（島牧村）"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"前文","index":0,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,8],[11,3,11,4],[13,3,13,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["　　　　　　　　　　　地域情報通信基盤整備推進交付金事業の事後評価について"]
[]
["　島牧村では村内の情報格差解消を目的として平成20年度に地域情報通信基盤整備推進交"]
["付金を活用して光ファイバー通信網を整備し、地上デジタル放送・BSデジタル放送・IP告知放送"]
["・IRU契約による高速インターネットサービスを開始しました。"]
["　今回、事業開始から５年を経過したことから地域情報通信基盤整備交付要綱第８条により"]
["事業評価を実施し、その内容を公表します。"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"2014-08-05"]
[]
[null,null,null,"島牧村長　　藤　　澤　　　　克"]

{"sheet":"事後評価（島牧村）","index":1,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,1,26,5],[5,3,5,5],[4,1,4,2],[3,1,3,2],[21,2,21,3],[21,4,21,5],[20,1,20,2],[19,1,19,2],[7,1,7,2],[6,1,6,2],[0,0,0,5],[20,3,20,5],[19,3,19,5],[18,3,18,5],[7,3,7,5],[6,3,6,5],[2,3,2,5],[2,0,2,2],[3,0,7,0],[17,0,25,0],[5,1,5,2],[8,0,16,0],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[12,2,12,3],[4,3,4,5],[3,3,3,5],[12,4,12,5],[18,1,18,2],[17,1,17,2],[9,3,9,5],[10,1,10,2],[10,3,10,5],[11,1,11,2],[11,3,11,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["地域情報通信基盤整備推進交付金事業における整備計画の事後評価"]
[]
["事　　　　　業　　　　名",null,null,"  地域情報通信基盤整備推進交付金事業"]
["事業の概要","事　業　完　了　日",null,"　平成２１年３月３０日"]
[null,"総　事　業　費",null,"　６３０，０００千円"]
[null,"交　　付　　金　　額",null,"　１２７，９０９千円"]
[null,"整備対象地域",null,"　島牧村全域"]
[null,"事　業　の　内　容",null,"　島牧村では、全域が過疎・辺地の地域でありBBゼロ地域となっていました。また、地上波テレビ放送の難視聴地域でもあり、ほとんどの世帯が難視聴共聴施設によりテレビを視聴していましたが、地上デジタル放送が開始されるにあたり共聴施設をFTTHによる光ファイバ網で整備し、当該地区での地上デジタル放送・BSデジタル放送の再送信及び、IP電話サービスを行うと共にIRU契約により施設を貸し出すことにより、高速インターネットサービスを提供し、住民のニーズに応えることが出来ました。\n"]
["B B","サービス開始日",null,"　平成２１年４月１５日"]
[null,"サービス形態",null,"　公設民営（ＩＲＵ契約による設備に貸与）"]
[null,"契　　約　　先",null,"　ＮＴＴ東日本"]
[]
[null,null,"整備計画時の目標",null,"実　　　績"]
[null,"年　　度","初年度","最終","平成21年度末","平成25年度末"]
[null,"整備地域の世帯数",800,800,843,788]
[null,"加入世帯数",200,300,195,238]
[null,"加入率（％）",25,37.5,23.1,30.2]
["CATV","サービス開始日",null,"　平成２１年４月１日"]
[null,"サービス形態",null,"　村直営"]
[null,"契　　約　　先"]
[]
[null,null,"整備計画時の目標",null,"実績"]
[null,"年　　度","初年度","最終","平成21年度末","平成25年度末"]
[null,"整備地域の世帯数",800,800,843,788]
[null,"加入世帯数",800,800,843,788]
[null,"加入率（％）",100,100,100,100]
["評価及び\n課題","評価　：　テレビ放送に係る難視聴対策としては、村内全戸100％加入となっているが、Ｂフレッツ加入者（ＩＲＵ）については、村内人口の約４割が高齢者世帯で占められており、普及が進んでいない状況となっており、平成２６年３月末現在で３０．２％と当初設定目標３７．５％を下回っている状況（△７．３％）にある。\n課題　：　Ｂフレッツ加入者については、微増ではあるが年々増加の傾向が見受けられるが、本村の人口の約４割を占める高齢者世帯の利用者の掘り起しが必要である。"]